## Kế Hoạch Dự Án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN – MULTILINGUAL MACHINE TRANSLATION (TRANSFORMER)
Nhóm: 2 thành viên ¦ Thành viên 1 (TM1) • Thành viên 2 (TM2)
STT | Công Việc | Người Phụ Trách | Thời Gian | Trạng Thái | Kết Quả Cần Đạt | Rủi Ro | Mức Độ Rủi Ro
GIAI ĐOẠN 1 – CHUẨN BỊ DỮ LIỆU & MÔI TRƯỜNG
1 | Thiết lập môi trường phát triển (Python, PyTorch, virtualenv, Kaggle API) | TM1 | Tuần 1 (Ngày 1–3) | Hoàn thành | Môi trường chạy ổn định; Cài đặt đầy đủ thư viện | Conflict version giữa PyTorch và các thư viện khác | Thấp
2 | Thu thập và tiền xử lý dữ liệu đa ngôn ngữ (EN↔VI, EN↔JA, EN↔ZH) từ OPUS/WMT | TM2 | Tuần 1 (Ngày 2–5) | Hoàn thành | 600,000 cặp câu sạch; Định dạng TSV chuẩn | Dữ liệu nhiễu, câu lệch độ dài; Thiếu bản quyền một số nguồn | Trung bình
3 | Huấn luyện BPE Tokenizer dùng chung (Shared Vocabulary 32,000 token) | TM1 | Tuần 1 (Ngày 4–5) | Hoàn thành | File tokenizer.json hoàn chỉnh; Bao phủ từ vựng 4 ngôn ngữ | Bộ từ vựng không bao phủ ký tự đặc biệt của tiếng Nhật/Trung | Trung bình
4 | Chuẩn bị dataset đa chiều với Language Tags (<2vi>, <2ja>, <2zh>, <2en>) | TM2 | Tuần 2 (Ngày 6–7) | Hoàn thành | File train/val/test.txt với 6 chiều dịch đầy đủ | Mất cân bằng số lượng mẫu giữa các cặp ngôn ngữ | Thấp
GIAI ĐOẠN 2 – XÂY DỰNG & HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH
5 | Xây dựng kiến trúc Transformer từ đầu (Encoder, Decoder, Multi-Head Attention) | TM1 | Tuần 2–3 (Ngày 7–12) | Hoàn thành | src/models/transformer.py chạy đúng, smoke test PASS | Lỗi logic trong Masked Attention làm mô hình không hội tụ | Cao
6 | Huấn luyện mô hình Transformer lần 1 (EN→VI/JA/ZH, 30 Epoch, Kaggle GPU) | TM2 | Tuần 3–4 (Ngày 12–18) | Hoàn thành | best_transformer_model.pt; Val Loss < 4.5 | Hết giờ GPU Kaggle; Model không hội tụ nếu LR sai | Cao
7 | Chuẩn bị dữ liệu đảo ngược (Reverse) và Fine-tune mô hình đa chiều | TM1 & TM2 | Tuần 5 (Ngày 19–23) | Hoàn thành | Mô hình hỗ trợ 6 chiều dịch; Val Loss ~ 4.33 | Catastrophic Forgetting: mô hình quên kiến thức cũ | Trung bình
8 | Tiếp tục Fine-tune với LR nhỏ hơn (5e-6, thêm 10–15 Epoch) | TM2 | Tuần 6 (Ngày 24–28) | Hoàn thành | Val Loss < 4.25 (qua LSTM Baseline); BLEU ~ 18–20 | Loss Spike nếu LR quá cao; Hết quota GPU Kaggle | Trung bình
GIAI ĐOẠN 3 – TỐI ƯU & ĐÁNH GIÁ
9 | Triển khai Beam Search Decoding (beam_size=5, length penalty=0.7) | TM1 | Tuần 6 (Ngày 26–27) | Hoàn thành | BLEU tăng +2 đến +3 điểm so với Greedy Decoding | Tốc độ inference chậm hơn; Cần tối ưu vòng lặp beam | Thấp
10 | Áp dụng Checkpoint Averaging (trung bình 5 checkpoint tốt nhất) | TM1 | Tuần 7 (Ngày 29–30) | Hoàn thành | BLEU tăng thêm +0.5–1; Mô hình ổn định hơn | Checkpoint cũ có thể không tương thích format | Thấp
11 | Đánh giá BLEU Score trên tập Test (EN↔VI, EN↔JA, EN↔ZH) | TM2 | Tuần 7 (Ngày 30–31) | Hoàn thành | BLEU ≥ 22 trên EN↔VI; Báo cáo đầy đủ các cặp ngôn ngữ | BLEU thấp hơn mong đợi nếu dữ liệu test không đa dạng | Trung bình
GIAI ĐOẠN 4 – TRIỂN KHAI & TÀI LIỆU
12 | Xây dựng Backend FastAPI và giao diện Web UI (HTML/CSS/JS) | TM2 | Tuần 4–5 (Song song) | Hoàn thành | API /api/translate hoạt động; Giao diện responsive, đẹp | Lỗi CORS giữa Frontend và Backend | Thấp
13 | Viết E2E Test tự động bằng Playwright (8 test cases, 100% PASS) | TM1 | Tuần 5 (Song song) | Hoàn thành | pytest tests/test_ui.py: 8/8 PASSED | Test flaky nếu server khởi động chậm | Thấp
14 | Viết tài liệu README, requirements.txt và push lên GitHub | TM1 & TM2 | Tuần 7 (Ngày 31–32) | Hoàn thành | README đầy đủ: cài đặt, train, evaluate, inference | Thiếu thông tin về cách tái tạo kết quả | –
15 | Báo cáo tổng kết và demo dự án | TM1 & TM2 | Tuần 8 (Ngày 33–35) | Hoàn thành | Báo cáo PDF + slide; Demo hệ thống dịch trực tiếp | Hệ thống lỗi khi demo; Kết quả BLEU chưa đạt mục tiêu | Trung bình
CHÚ THÍCH TRẠNG THÁI:
Hoàn thành | Công việc đã hoàn tất
Đang thực hiện | Đang trong quá trình thực hiện
Kế hoạch | Chưa bắt đầu, đã lên kế hoạch